## PlanConfigArchivos
Archivo | Versión | Responsable | Fecha creación | Ubicación
collar.sql | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-16 | C:\xampp\htdocs\collar\collar.sql
login-registro.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-16 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\login-registro.php
recuperar-password.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-16 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\recuperar-password.php
login.css | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-16 | C:\xampp\htdocs\collar\css\login.css
authmodel.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-16 | C:\xampp\htdocs\collar\modelo\authmodel.php
authcontroller | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-16 | C:\xampp\htdocs\collar\controller/authcontroller.php
ui.js | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-16 | C:\xampp\htdocs\collar\js\ui.JS
login-register.php | v1.0.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-16 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\login-registro.php
ui.js | v1.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-17 | C:\xampp\htdocs\collar\js\ui.JS
main.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-17 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\main.php
main.js | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-17 | C:\xampp\htdocs\collar\js\main.js
main.css | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-17 | C:\xampp\htdocs\collar\css\main.css
logoutcontroller.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-17 | C:\xampp\htdocs\collar\control\logout.controller.php
conexión.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-17 | C:\xampp\htdocs\collar\conexion\conexion.php
main.php | v1.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-17 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\main.php
main.js | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-17 | C:\xampp\htdocs\collar\js\main.js
main.css | v1.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-18 | C:\xampp\htdocs\collar\css\main.css
main.php | v1.2 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-18 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\main.php
main.js | v1.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-18 | C:\xampp\htdocs\collar\js\main.js
logoutcontroller.php | v1.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-18 | C:\xampp\htdocs\collar\control\logout.controller.php
autolog_outcontroller.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-18 | C:\xampp\htdocs\collar\control\autolog_outcontroller.php
login-registro.php | v.1.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-19 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\login-registro.php
authmodel.php | v1.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-19 | C:\xampp\htdocs\collar\modelo\authmodel.php
authcontroller | v1.1 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-19 | C:\xampp\htdocs\collar\controller/authcontroller.php
search.js | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-19 | C:\xampp\htdocs\collar\js\search.js
main.php | v1.2 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-19 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\main.php
main.css | v1.2 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-19 | C:\xampp\htdocs\collar\css\main.css
authcontroller.php | v1.5 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-29 | C:\xampp\htdocs\collar\modelo\authmodel.php
authmodel.php | v1.5 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-29 | C:\xampp\htdocs\collar\controller/authcontroller.php
admin_main.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-29 | C:\xampp\htdocs\collar\vista/admin_main.php
admin.css | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-29 | C:\xampp\htdocs\collar\css\admin.css
main.php | v1.5 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-29 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\main.php
login-registro.php | v1.5 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-29 | C:\xampp\htdocs\collar\vista\login-registro.php
collar.sql | v2.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-04-29 | C:\xampp\htdocs\collar\collar.sql
admin_main.php | v1.4 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-05-02 | C:\xampp\htdocs\collar\vista/admin_main.php
admin.css | v1.4 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-05-02 | C:\xampp\htdocs\collar\css\admin.css
admin_controller.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-05-02 | C:\xampp\htdocs\collar\vista/modelo/admin_controller.php
admin_model.php | v1.0 | Juan Diego Gutierrez Otalvaro | 2025-05-02 | C:\xampp\htdocs\collar\vista/control/admin_model.php

## ControlVersiones
Versión | Fecha | Cambios Realizados | Aprobado por
v1.0 | 2025-04-16 | Implementacion inicial visual del login, registro y recuperacion de contraseña con tema oscuro y claro | Diosito
v1.0.1 | 2025-04-16 | Implementacion para ocultar la contraseña mientras se escribe con iconos personalizados | Petro
V1.1 | 2025-04-17 | Implementacion de validaciones en los inputs del LogIn y registro, implementando validacion en tiempo real en contraseña y email de acuerdo al formato estandar | SapoMayor(yo)
V1.0.2 | 2025-04-17 | Implementacion de el esqueleto de la pagina principal tras iniciar el login | noseyaestoyharto
V1.0.3 | 2025-04-17 | implementacion de conexión a base de datos, hasheo de contraseña y ingreso a la pagina principal solo cuando la sesion fue iniciada (LogIn Exitoso) | Ser o no ser
V1.1.3 | 2025-04-17 | Implementacion del JavaScrypt para mejorar la estetica y patron de diseño de la pagina principal y la logica del controlador para el LogOut | esa es la cuestion
V.1.1.4 | 2025-04-18 | Implementacion de cerrar sesion tras transcurrir 15 minutos sin actividad | %_%
V1.2 | 2025-04-19 | Implementacion de sistema de bloqueo de ingreso de contraseña y usuario tras ingresar 3 credenciales incorrectas en un lapso de 15 minutos | AAAAAAAAAA
v1.2.5 | 2025-04-19 | Implementada la funcionalidad de la barra de busqueda | Mi y que me digan algo
v1.5 | 2025-04-29 | Añadida diferenciacion de roles y panel de administracion parcialmente funcional con usuarios | Yisus que revivio la semana pasada
v1.6 | 2025-05-02 | Implementado el panel de control para usuarios del administrador y dashboard de informacion | :p

## SolicitudCambio
ID Cambio | Fecha Solicitud | Historia Afectada | Motivo del Cambio | Archivos Impactados | Tiempo Estimado (h) | Estado
CAMBIO-001 | 2025-04-16 | HU07 | Historia aplicada exitosamente mediante un indicador visua que enmascara la contraseña | login-register.php, ui.js | 1 | aaaa
CAMBIO-002 | 2025-04-16 | HU10 | Historia aplicada mediante un icono de sol y luna para cambiar entre temas | login-register.php, ui.js, recuperar-password.php, main.php | 2 | Melo
CAMBIO-003 | 2025-04-16 | HU03 | La historia se aplicara solamente de manera visual debido a dependencias con api | authmodel.php, authcontroller.php, login-registro.php | 1 | Ahí maso
CAMBIO-004 | 2025-04-17 | HU01 | Historia aplicada mediante RegEx y validaciones visuales para el usuario | ui.js | 3 | Nose
CAMBIO-005 | 2025-04-17 | HU05 | Historia aplicada mediante RegEx y eventlisteners | ui.js | 2 | jaja
CAMBIO-006 | 2025-04-18 | HU06 | Historia aplicada mediante controladores de cerrar sesion y main.js | main.css. main.php, main.js, autolog_outcontroller.php, logout_controller | 2 | asaas
CAMBIO-007 | 2025-04-19 | HU04 | Bloqueo de sesion local mediante IP sin notificacion por correo | login-registro.php, authcontroller.php, authmodel.php | 2 | :P
CAMBIO-008 | 2025-04-20 | HU09 | barra de busqueda implementada en el menu principal | main.php. Main.css, search.js | 1 | esta fea pero sirve
CAMBIO-009 | 2025-04-20 | HU08 | Funcion existente por defecto en los navegadores con la combinacion ctrl+f | No aplica | 0 | ????
CAMBIO-010 | 2025-04-30 | HU02 | Añadida nueva tabla llamada usuario para gestionar permisos por rol | base de datos, main.php, admin.php, authcontroller.php, authmodel.php | 3 | ???????
CAMBIO-011